## GD1
GIAI ĐOẠN 1 ------------
- Mục tiêu giai đoạn này hoàn thành giao diện tất cả màn hình. - Chuyển trang các màn hình hoạt động
STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | TIẾN ĐỘ | GHI CHÚ
1 | - Giao diện frame menu ứng dụng | Đặng Hoàng Anh | 2017-11-07 | 25/7/2017
2 | - Giao diện màn hình googlemaps - Màn hình Splash screen | Đặng Trọng Phổ | 2017-11-07 | 25/7/2017
3 | - Giao diện listview màn hình Khách sạn - Giao diện chi tiết Khách sạn | Lê Bình Phương | 2017-11-07 | 25/7/2017
4 | - Giao diện listview màn hình Nhà hàng - Giao diện chi tiết Nhà hàng | Nguyễn Minh Thông | 2017-11-07 | 25/7/2017
5 | - Giao diện listview màn hình Bệnh viện - Giao diện chi tiết Bệnh viện | Huỳnh Thế Quan Sơn | 2017-11-07 | 25/7/2017
6 | - Giao diện listview màn hình Siêu thị - Giao diện chi tiết Siêu thị | Lê Quang Sáng | 2017-11-07 | 25/7/2017
7 | - Kểm tra giao diện - Kiểm tra chuyển trang hoạt động | Lê Mỹ Hoàng Vũ | 25/7/2017 | 31/7/2017

## GD2
GIAI ĐOẠN 2 ------------
- Mục tiêu giai đoạn này googlemaps có định vị - Sử dụng Web service, Api, Json tải chạy các listview màn hình - Chọn item chuyển qua item tương ứng
STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | TIẾN ĐỘ | GHI CHÚ
1 | - Chức năng Màn hình googlemaps | Đặng Trọng Phổ | 26/7/2017 | 26/8/2017
2 | - Chức năng Màn hình Khách sạn, chi tiết Khách sạn | Lê Bình Phương | 26/7/2017 | 26/8/2017
3 | - Chức năng Màn hình Nhà hàng, chi tiết Nhà hàng | Nguyễn Minh Thông | 26/7/2017 | 26/8/2017
4 | - Chức năng Màn hình Bệnh viện, chi tiết Bệnh viện | Huỳnh Thế Quan Sơn | 26/7/2017 | 26/8/2017
5 | - Chức năng Màn hình Siêu thị, chi tiết Siêu thị | Lê Quang Sáng | 26/7/2017 | 26/8/2017
6 | - Kiểm tra chức năng | Lê Mỹ Hoàng Vũ | 26/8/2017 | 31/8/2017

## GD3
GIAI ĐOẠN 3 ------------
- Lựa chọn theo định vị, địa điểm sắp xếp ưu tiên cho các item gần nhất
STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | TIẾN ĐỘ | GHI CHÚ
1 | - Màn hình googlemaps | Đặng Trọng Phổ | 26/8/2017 | 2017-09-05
2 | - Màn hình Khách sạn | Lê Bình Phương | 26/8/2017 | 2017-09-05
3 | - Màn hình Nhà hàng | Nguyễn Minh Thông | 26/8/2017 | 2017-09-05
4 | - Màn hình Bệnh viện | Huỳnh Thế Quan Sơn | 26/8/2017 | 2017-09-05
5 | - Màn hình Siêu thị | Lê Quang Sáng | 26/8/2017 | 2017-09-05
6 | - Kiểm tra toàn bộ ứng dụng | Lê Mỹ Hoàng Vũ | 31/8/2017 | 2017-09-05